ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

(άρθρο 36 της ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31-12-2018))

ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με το υπ. αριθμ. 5488/1-8-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να καθορισθούν οι κανόνες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής διαδικασιών «... που τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις γενικές αρχές για την ανάθεση ενωσιακών συμβάσεων (αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας), κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης επιλογής», όπως προβλέπεται στην Απόφαση με Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31.12.2019), άρθρο 36 παράγραφος 2.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρέχονται οδηγίες ώστε να οι δικαιούχοι να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλίζεται ο φορέας σε μελλοντικούς ελέγχους.

Κάθε έργο που εντάσσεται αποκαλείται πλέον «πράξη» και κάθε κατηγορία δαπάνης για αυτό το έργο αποκαλείται «υποέργο».

Κατά βάση κάθε υποέργο μπορεί να υλοποιηθεί με μία διαδικασία ανάθεσης σε τρίτο.

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ καθορίζονται βασικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως και με την εξειδίκευση της ΥΠΑΣΥΔ 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31.12.2019).

Στην περίπτωσή που ο δικαιούχος δεν είναι Αναθέτουσα Αρχή άρα δεν ακολουθείται ο Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει, συνίσταται να διασφαλισθεί ότι η ανάθεση και η διαδικασία σύναψης συμβάσεων είναι δίκαιη και ανοικτή σε υποψηφίους από παντού στην Ε.Ε. («αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας»), δηλαδή τις βασικές ενωσιακές αρχές.

Βασικός στόχος των οδηγιών αυτών είναι:

- Η διασφάλιση ανοικτής και δημόσιας διαδικασίας

- Όροι διαφανούς επιλογής αναδόχων

- Συντεταγμένη μεθοδολογία και αρμοδιότητες για την υλοποίηση των έργων

- Μη σύγκρουση συμφερόντων

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Κατά κανόνα ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες. Συνιστάται να καταγραφούν τα παρακάτω σε πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα κάθε δικαιούχου. Εφόσον ο φορέας διέπεται από εσωτερικό κανονισμό ή υπάγεται  σε ειδική νομοθεσία που συνάδει με τις οδηγίες μας ακολουθούνται τα ισχύοντα, προσαρμοσμένα ώστε να τηρούνται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω. Στην περίπτωση ειδικών διατάξεων και κανονισμών λειτουργίας θα πρέπει τα σχετικά έγραφα να προσκομιστούν στην ΟΤΔ..

Για πράξεις ποσού ως 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ακολουθούνται τα κατωτέρω:

Συντάσσεται και αναρτάται μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του φορέα (εφόσον υπάρχει) ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ (www.epirussa.gr) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με διάρκεια 15 ημερολογιακών ημερών ή μία ανακοίνωση σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών. Επίσης η ανακοίνωση αναρτάται στην έδρα του Φορέα και προαιρετικά στην έδρα του οικείου Δήμου και προσκομίζονται τα ανάλογα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.

Κατ’ ελάχιστον πρέπει να ληφθούν προσφορές :

- Για οικοδομικές εργασίες, προσαρμοσμένες στις τιμές του εγκεκριμένου Πίνακα τιμών μονάδας οικοδομικών εργασιών της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

- Για προμήθεια εξοπλισμού

- Για παροχή υπηρεσιών

- Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής μιας μόνο προσφοράς και εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της ανακοίνωσης, δεν κωλύεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

- Η ανακοίνωση πρέπει να περιγράφει τη διαδικασία επιλογής, τον τρόπο δημοσιότητας, τα λεπτομερή κριτήρια συμμετοχής, επιλογής και ανάθεσης, οι κανόνες πρόσβασης στα έγγραφα του διαγωνισμού και οι τρόποι επικοινωνίας καθώς και οι κανόνες σχετικά με την σύγκρουση συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την ποιότητα των υποψηφίων και δεν εισάγουν διακρίσεις ή απαιτήσεις οικονομικής ή τεχνικής φύσεως δυσανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι αποφάσεις για την ανάθεση πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μέσων ένδικης προστασίας εκ μέρους των αποδεκτών τους. Για τα θέματα των τροποποιήσεων, μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης και των υπεργολαβιών εφαρμόζονται οι κανόνες των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Συνιστούμε την σύσταση δύο (2) επιτροπών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή πορεία υλοποίησης του έργου. Οι επιτροπές εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση.

- Επιτροπή αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, θα αξιολογεί τις προσφορές και θα ζητά τυχόν διευκρινήσεις για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί ότι άπτεται της διασφάλισης της άρτιας και έγκαιρης υλοποίησης της πράξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή θα επιλέξει την κατά την κρίση της την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. του φορέα.

Στη συνέχεια η επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της πορείας του έργου, για το σύστημα πληρωμής των δαπανών, καθώς και για την παραλαβή του. Η τελική απόφαση παραλαβής του έργου λαμβάνεται από το Δ.Σ. του φορέα.

- Επιτροπή ενδικοφανών προσφυγών

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) άτομα θα μελετά τις ενδικοφανείς προσφυγές (ενστάσεις) που τυχόν υποβληθούν. Άτομα τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή επιλογής προσφορών δε μπορούν να συμμετέχουν και στην Επιτροπή ενδικοφανών προσφυγών.

Στη συνέχεια η Επιτροπή θα αποφανθεί κατά την κρίση της εάν κάνει αποδεκτές ή όχι τις ενδικοφανείς προσφυγές. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. του φορέα.

Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται είτε από τον κανονισμό του φορέα (εφόσον υπάρχει) ή με απόφαση του αποφασιστικού οργάνου του φορέα (Δ.Σ.) και αποτελείται από άτομα που δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων με τους υποψηφίους αναδόχους (συγγένεια έως β΄ βαθμού), το οποίο βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

Τα παραπάνω να καταγραφούν σε πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, το οποίο θα προσκομιστεί στην ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.